CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

Nội dung gồm các phần sau:

1. Giới thiệu chung về quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm

2. Những khái niệm cơ bản

3. Những lỗi truyền thống thường gặp trong quản lý dự án

1.1 Giới thiệu chung về quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án phần mềm là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức tổng hợp. Trên

thực tế, lương trung bình của một giám đốc dự án tại Mỹ tính đến thời điểm năm 2008 là khoảng

$81,000/năm. Tỉ lệ các hợp đồng với vị trí là giám đốc dự án là cao trong những năm gần đây,

không chỉ trên thế giới mà còn cả tại Việt nam. Thêm nữa, nếu giám đốc dự án có chứng chỉ

PMP của viện quản lý dự án quốc tế thì lương bình quân sẽ tăng  14%. Số lượng chứng chỉ của

PMI năm 1993 là 1000 bản, năm 2002 là 40.000. Sự tăng đáng kể về số lượng các chứng chỉ

PMP đủ cho thấy tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực phát triển phần mềm hiện nay.

Các nền tảng cơ bản cần thiết khi tìm hiểu lĩnh vực quản lý dự án bao gồm các kỹ năng cần thiết,

các vị trí và vai trò trong quản lý dự án và các tiến trình được thực hiện trong quá trình quản lý

dự án. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng vấn đề cơ bản để có cái nhìn ban đầu và tổng thể cho

lĩnh vực quản lý dự án.

1.1.1 Các kỹ năng quản lý dự án sẽ được trình bày theo thứ tự độ quan trọng giảm dần

Khả năng lãnh đạo là kỹ năng quan trọng nhất của một người giám đốc dự án. Nó bao gồm lãnh

đạo một nhóm làm việc, khả năng tổng hợp và bao quát các vấn đề, chỉ đạo và điều hành công

việc. Khả năng thứ hai là kỹ năng giao tiếp với những người khác trong nhóm, kỹ năng truyền tải

ý tưởng, thông tin tới mọi người trong đội dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Kỹ

năng thứ ba là khả năng giải quyết vấn đề được đặt ra cho dự án. Giám đốc dự án là người biết

cách phân nhỏ những vấn đề khó khăn để cùng với những người hỗ trợ cho dự án giải quyết một

cách triệt để nhất. Ngoài những kỹ năng trên, kỹ năng quan trọng tiếp theo là khả năng thương

lượng. Trong quá trình thực hiện dự án, sự thương lượng rất cần thiết khi sự bất đồng hay mâu

thuẫn xảy ra (có thể trong quá trình giao việc cho các thành viên trong đôi dự án, bàn bạc và

thống nhất yêu  cầu với khách hàng hay thậm chí ngay ở giai đoạn đề xuất giải pháp, lựa chọn dự

án và ký hợp đồng). Kỹ năng cần thiết nữa là khả năng ảnh hưởng tới tổ chức của người giám

đốc dự án. Mức độ ảnh hưởng càng mạnh thì việc điều hành tổ chức càng dễ dàng. Ngoài kỹ

năng lãnh đạo và điều hành tổ chức, người giám đốc dự án còn cần phải có kỹ năng hướng dẫn

giảng dạy những kiến thức và thực tế cần thiết cho các thành viên của đội dự án, kém cặp những

thành viên chưa có kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kỹ năng có tầm quan trọng cuối cùng là sự hiểu biết và tri thức về tiến trình quản lý và thông thạo về kỹ thuật công nghệ

được sử dụng trong quá trình phát triển dự án

1.1.2 Các vị trí quản lý dự án

Người đứng đầu điều hành dự án là người quản trị dự án hay người giám đốc dự án. Nhiều công

ty còn có thêm chức danh khác nữa la điều phối dự án. Người giúp đỡ và hỗ trợ thực hiện các

công việc quản lý dự án được gọi là trợ lý dự án. Nếu chương trình có nhiều dự án thì người

đứng đầu mỗi dự án là Giám đốc dự án, đứng đầu điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ

chương trình là giám đốc chương trình. Người quán xuyến các hoạt động và điều hành chúng là

giám đốc điều hành chương trình. Người phụ trách một phần công việc cho giám đốc điều hành

được gọi là phó giám đốc phát triển chương trình.

Một số khái niệm liên quan tới quản lý dự án mà sinh viên thường hay nhầm lẫn là quản lý dự

án, quản lý nói chung và quản lý dự án phần mềm. Mối quan hệ giữa chúng được thể hiện ở hình

vẽ dưới đây. Hình vẽ cho thấy quản lý dự án là một lĩnh vực con của quản lý nói chung và quản

lý dự án phần mềm là một lĩnh vực con trong quản lý dự án. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức

tập trung vào quản lý dự án phần mềm.

1.1.3 Định nghĩa quản lý dự án của PMI

Một dự án là một nhiệm vụ tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ

duy nhất

Một dự án hoạt động thường đi kèm với khái niệm tiến độ dự án: Mức độ hoàn thành của dự án.

Quá trình phát triển một dự án là một quá trình lặp đi lặp lại một số các công việc hay còn gọi là

các tiến trình. Người điều hành và chịu trách nhiệm chính cho dự án là giám đốc dự án. Đôi khi

người ta còn gọi giám đốc dự án là người thuyền trưởng, huấn luyện viên hay trưởng nhóm vì tất

cả các vai trò đó đều là các công việc của giám đốc dự án tại từng thời điểm cụ thể.

Định nghĩa của dự án thể hiện một số đặc tính cụ thể của nó. Thứ nhất dự án là một công việc

tạm thời bởi vì việc phát triển dự án không kéo dài vô hạn  mà chỉ trong một khoảng  thời gian

nhất định. Khi hết khoảng thời gian đó, tổ chức của đội dự án có thể thay đổi, tan rã hoặc chuyển

sang trạng thái khác. Thứ hai, dự án sẽ làm ra sản phẩm, dịch vụ duy nhất, không giống với bất

cứ một sản phẩm nào trước đó. Thứ ba, dự án sẽ được thực hiện bởi con người với sự trợ giúp

của các công cụ trên máy tính, không được tạo ra một cách tự động bởi các máy móc. Thứ tư là

điều kiện làm việc và sản xuất ra sản phẩm của dự án bị hạn chế bởi các tài nguyên như ngân

sách tài chính, thời gian và lực lượng nhân công. Thứ năm, dự án là  một công việc cần được lập

kế hoạch cẩn thận từ trước, được thực thi và kiểm soát một cách chặt chẽ, có như vậy mới đem

lại sự thành công cho dự án. Cuối cùng mỗi dự án phải có một tổ chức riêng, đặc thù cho mỗi dự

án cụ thể, có đội ngũ thành viên và những người quản lý  riêng.

Cần phân biệt các hoạt động của dự án bao gồm hai loại chính: hoạt động cơ bản để xây dựng

sản phẩm cho một dự án (phát triển dự án) và các hoạt động quản lý dự án. Nhóm hoạt động

quản lý này sẽ tổ chức và hướng dẫn các công việc  xây dựng này đáp ứng được các yêu cầu của

dự án. Đây cũng chính là nội dung chính của môn học. Còn các hoạt động nhóm xây dựng đã

được đề cập đến trong môn học Phân tích thiết kế hệ thống.

1.1.4 Định nghĩa việc quản lý dự án

Quản lý dự án là việc áp dụng các tri thức, các kỹ năng, các công cụ và các kỹ thuật tới các

hoạt động dự án để đạt được những yêu cầu của dự án

Nhắc lại các hoạt động điển hình của dự án công nghệ thông tin nói chung và hệ thống phần

mềm nói riêng

• Thiết kế một giao diện đồ họa với người sử dụng

• Cài đặt một mạng địa phương

• Kiểm thử tích hợp của các thành phần trong hệ thống

• Huấn luyện người sử dụng dùng ứng dụng mới

• Cài đặt một tập các lớp của java

• Lập tài liệu về các quyết định thiết kế và mã nguồn

• Giao tiếp với đội dự án, khách hàng và đội ngũ quản lý

• Ước lượng công sức cần thiết thực hiện

• Các hoạt động lên kế hoạch và phân phối tài nguyên

• So sánh năng suất làm việc trên thực tế với theo kế hoạch

• Phân tích rủi ro

• Thương lượng với khách hàng thứ cấp

• Phân bổ nhân viên

Quản lý dự án khác với quản lý chương trình bởi vì một chương trình thường bao gồm nhiều

dự án liên quan đến nhau. Điều đó có nghĩa là một chương trình có kích cỡ lớn hơn rất nhiều

một dự án, có thời gian hoạt động dài hơn. Ví dụ quản lý một chương trình MS Word gồm

nhiều dự án khác nhau, mỗi dự án là một chức năng của chương trình đó.

Khái niệm những người tham gia và liên quan đến dự án (Stakeholders): Đó chính là những

người liên quan mà một giám đốc dự án cần làm việc và phối hợp để hoàn thành các công

việc của dự án. Những người đó bao gồm: nhà tài trợ tài chính cho dự án thực hiện, người

điều hành các công việc của dự án hay các chức năng trong tổ chức dự án, đội ngũ nhân viên

tham gia quá trình phát triển dự án, khách hàng của dự án, người ký hợp đồng cho dự án, và

quản lý của các nhóm chức năng trong công ty.

1.1.5 Các công cụ phần mềm dùng trong quản lý dự án

Công cụ đầu cuối mức thấp (Low-end) có thể cung cấp hỗ trợ các đặc tính cơ bản, quản

lý các nhiệm vụ trong quá trình phát triển dự án, và vẽ các biểu đồ

– Một số các công cụ loại này có thể kể đến MS Excel, Milestones Simplicity

Sản phẩm thương mại trung gian (Mid-market) có thể được dùng để quản lý các dự án

lớn hơn hay quản lý nhiều dự án cùng một lúc, có bao gồm các công cụ phân tích

– Công cụ loại này có thể kế đến MS Project (chiếm xấp xỉ 50% thị trường)

Công cụ đầu cuối mức cao (High-end) có thể dùng cho các dự án rất lớn, phục vụ các nhu

cầu đặc biệt trong quản lý dự án, và có thể được dùng ở phạm vi lớn như cho toàn tập

đoàn

– Công cụ loại này có thể kể đến hệ thống AMS Realtime hay Primavera Project

Manager.

Ví dụ: Một công cụ trong bộ Office của hãng Microsoft có tên là Microsoft Project có thể

vẽ được biểu đồ Gantt phục vụ cho công việc lập lịch thực hiện các công việc phát triển

hệ thống phần mềm

1.2 Các khái niệm cơ bản

1.2.1 Các lĩnh vực tri thức cần quan tâm trong việc quản lý dự án

được viện quản lý dự án PMI giới thiệu bao gồm: đây cũng chính là các khía cạnh mà chương

trình môn học sẽ đề cập tới một cách lần lượt

1) Quản lý tích hợp dự án

2) Quản lý chi phí dự án

3) Quản lý giao tiếp và truyền thông cho dự án

4) Quản lý phạm vi của dự án

5) Quản lý chất lượng của dự án

6) Quản lý rủi ro của dự án

7) Quản ý thời gian (lập lịch) thực hiện dự án

8) Quản lý tài nguyên con người trong quá trình phát triển dư án

9) Quản lý về việc mua bán trong phát triển dự án

Lưu ý: các khía cạnh về quản lý chi phí dự án, giao tiếp truyền thông và quản lý việc mua bán

không được trình bày cụ thể trong bài giảng này, tuy nhiên sinh viên cần đọc sách để nắm được

các nội dung đó vì chúng vẫn nằm trong phạm vi của bài kiểm tra cuối kỳ.

Khi làm dự án, giám đốc đều mong muốn dự án được hoàn thành tốt nhất có thể với điều kiện

cho phép. Mỗi dự án đều có những ràng buộc chung giữa các khía cạnh được thể hiện đơn giản

trong hình vẽ dưới đây: sự ràng buộc giữa ba chiều thời gian, phạm vi và chi phí. Hiển nhiên ai

cũng có thể cho rằng các mục tiêu của dự án trên các khía cạnh là có tầm quan trọng như nhau.

Đôi khi, một số khía cạnh được cho là có tầm quan trọng cao hơn và cần được quan tâm nhiều

hơn, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến các khía cạnh khác. Chẳng hạn nếu muốn Thời gian của

dự án ngắn thì chi phí của dự án sẽ phải tăng lên hoặc phạm vi của dự án phải giảm đi. Sự bù trừ

giữa các mục tiêu của dự án phải được quản lý cụ thể và cẩn thận. Mục tiêu nào được ưu tiên hơn

sẽ được khách hàng và những nhà quản lý xác định và thông báo cho đội dự án để thực hiện.

Ngoài ví dụ về sự bù trừ được mất của ba yếu tố (khía cạnh) Thời gian, phạm vi và chi phí, trong

thực tế một dự án còn nhiều mục tiêu khác như chất lượng, độ rủi ro và sự hài lòng của khách

hàng được thể hiện trong hình vẽ dưới đây:

Việc xác định độ ưu tiên của các mục tiêu một lần nữa phụ thuộc vào khách hàng và ban giám

đốc, những nhà quản lý quyết định cho phù hợp với mỗi dự án và hoàn cảnh khác nhau.

1.2.2 Định nghĩa sự thành công của dự án

Một dự án thành công nếu các kết quả cụ thể được phân phối với chất lượng yêu cầu trong

khoảng thời gian xác định trước và sử dụng tài nguyên trong phạm vi cho phép.

Các nhà khoa học máy tính thường có xu hướng chỉ tập trung vào khía cạnh phạm vi và chất

lượng. Nếu một dự án được hoàn thành với đúng phạm vi yêu cầu của khách hàng, với chất

lượng tốt, dự án đó được coi là thành công. Điều này là hoàn toàn chưa chính xác vì có thể dự án

đó dùng quá nhiều tài nguyên và thời gian vượt qua giới hạn cho phép để đạt được chất lượng

như vậy. Thực tế, một dự án như vậy không được coi là thành công.

Tương tự như vậy một ứng dụng hoàn thiện về kỹ thuật không được coi là thành công nếu chi

phí vượt quá số tiền khách hàng chi trả và kết quả dự án xuất sắc thường không có giá trị nếu nó

quá muộn (đối với thị trường và các mốc thời gian bên ngoài)

1.2.3 Quản lý việc tích hợp dự án

Đây là quá trình đảm bảo các yếu tố của dự án được phối hợp với nhau một cách đúng đắn. Ví

dụ các việc ước lượng chi phí của các lựa chọn sử dụng nhân công khác nhau và việc xác định

ảnh hưởng của một sự thay đổi phạm vi tới việc lập lịch được phối hợp với nhau như thế nào là

trách nhiệm của tích hợp dự án. Quá trình này cũng thực hiện những bù trừ giữa những mục tiêu

cạnh tranh, những lựa chọn khác nhau.

Đây là nhiệm vụ chính của giám đốc dự án vì họ có trách nhiệm và nhìn thấy toàn bộ bức tranh

tổng thể toàn bộ các công việc và giai đoạn phát triển dự án. Chính vì vậy, họ mới có khả năng

phối hợp các công việc với nhau một cách có hiệu quả. Các công việc tích hợp liên quan tới

những quá trình sau

– Phát triển kế hoạch dự án bao gồm các công việc tích hợp nhiều đầu ra của việc

lên kế hoạch (thời gian, chi phí, rủi ro, v.v…) và sản sinh ra một văn bản thống

nhất chính thức để quản lý việc thực thi dự án.

- Thực thi kế hoạch dự án là quá trình sản sinh ra các kết quả công việc thực sự

- Kiểm soát những thay đổi được tích hợp là quá trình xác định xem một thay đổi

đã xảy ra chưa, quản lý những thay đổi khi chúng xảy ra, quản lý các kết quả của quá

trình sửa lỗi và cập nhật những thay đổi vào kế hoạch của dự án

1.2.4 Các chiến lược quản lý dự án

Để quản lý dự án một cách hiệu quả, một số điểm sau đây cần được quan tâm:

• Tránh các lỗi truyền thống

• Nắm vững các nền tảng cho việc phát triển dự án

• Tập trung vào quản lý rủi ro

•Thực hiện theo lịch đã tạo sẵn

Bốn yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án: Con người, Tiến trình, Sản phẩm, Công nghệ.

Con người là yếu tố quan trọng nhất, khi quản lý dự án luôn có các vấn đề về quản lý con người

tham gia dự án đó. Năng suất làm việc của con người phụ thuộc vào việc tổ chức nhóm làm việc

hiệu quả. Hiệu quả có thể được cải thiện nếu lựa chọn đội dự án đúng đắn, tổ chức đúng cách và

tạo động cơ thúc đẩy kịp thời và duy trì liên tục. Các yếu tố liên quan tới con người tạo ra sự

thành công cho dự án có thể kể đến việc phân công đúng người thực hiện các nhiệm vụ phù hợp

việc phát triển định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho các thành viên trong đội, tạo cân bằng về

lợi ích cho từng cá nhân và cả đội, tổ chức các hình thức giao tiếp và truyền thông rõ ràng.

Yếu tố ảnh hưởng có vị trí thứ hai là tiến trình. Mối quan tâm nhiều nhất của giám đốc dự án là

các tiến trình có được thực hiện đều đặn hay không. Tiến trình ở đây có hai loại: liên quan tới kỹ

thuật và liên quan tới quản lý. Một vấn đề nữa là cần đảm bảo các thành viên hiểu các khái niệm

nền tảng của quá trình phát triển dự án, hiểu việc đảm bảo chất lượng dự án là cần thiết, việc

quản lý rủi ro được đặt ra ngay từ đầu. Lựa chọn và lên kế hoạch cho quá trình phát triển của dự

án, dùng biện pháp thương lượng để tránh gây tổn thương trong quá trình phát triển dự án.

• Định hướng cho khách hàng

• Cải thiện tính hoàn thiện của các tiến trình

• Tránh việc phải làm lại một công việc

Yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới việc quản lý dự án là sản phẩm. Cần quan tâm tới những khía cạnh

sau của sản phẩm để đảm bảo quản lý dự án được tốt.

• Sản phẩm có phải là loại “hình dung được” hay quá trừu tượng

• Kích cỡ của sản phẩm như thế nào?

• Các đặc tính và yêu cầu của sản phẩm

• Quản lý việc thiếu sót đặc tính

Yếu tố cuối cùng là công nghệ: thường là yếu tố ít quan trọng nhất. Bao gồm việc

• Lựa chọn ngôn ngữ và công cụ

• Giá trị và chi phí của việc dùng lại

1.2.5 Các nền tảng của quá trình quản lý dự án

• Lên kế hoạch bao gồm: Xác định các yêu cầu, Xác định các tài nguyên, Lựa chọn chu

trình phát triển của dự án, Xác định chiến lược cho các đặc tính của sản phẩm.

• Theo dõi các công việc thực hiện về các khía cạnh Chi phí, công thực hiện, lịch thực

hiện, so sánh năng suất làm việc theo kế hoạch với Thực tế, giải quyết các trường hợp

nếu không theo đúng kế hoạch thì sẽ xử lý thế nào.

• Các nền tảng về kỹ thuật phát triển một dự án phần mềm bao gồm các giai đoạn: Xác

định yêu cầu, Phân tích, Thiết kế, Xây dựng, Đảm bảo chất lượng, Triển khai. Tất cả các

dự án được chia thành các giai đoạn phát triển hay các pha. Các giai đoạn gộp với nhau

tạo thành một chu trình phát triển (sống) của dự án, mỗi pha được đánh dấu sự hoàn

thành qua việc có sản phẩm phân phối (Deliverables). Một trong những việc quan trọng

cần thực hiện ngay từ đầu là xác định các giai đoạn chính của dự án phần mềm. Thông

thường quá trình xây dựng một dự án  bao gồm 7 giai đoạn  và các giai đoạn phát sinh có

thể  mô tả như hình vẽ dưới đây

1.3 Các lỗi truyền thống

Gồm 36 lỗi được phân ra làm bốn loại dựa trên bốn yếu tố ảnh hưởng được trình bày ở trên

và được liệt kê dưới đây:

1.3.1 Liên quan tới con người

oĐộng cơ thúc đẩy quá thấp

oCá nhân yếu: khác với việc các thành viên còn non, chưa có kinh nghiệm và chưa được

huấn luyện

oCác nhân viên có vấn đề không kiểm soát

oTính anh hùng

oThêm người vào dự án muộn

oVăn phòng đông đúc và ồn ào

oXung đột giữa đội phát triển và khách hàng

oNhững mong đợi không hiện thực

oChính trị vượt quá sự chịu đựng

oSuy nghĩ theo ước muốn

oThiếu sự tài trợ dự án có hiệu quả

oThiếu sự cam kết hỗ trợ của những người tham gia dự án

1.3.2 Liên quan tới tiến trình

oCác lịch thực hiện lạc quan

oQuản lý rủi ro không đầy đủ

oThất bại đối với việc ký hợp đồng

oLên kế hoạch không đầy đủ

oĐể mặc kế hoạch dự án dưới các áp lực

oLãng phí thời gian trong quá trình đầu cuối mờ

oCác hoạt động theo chuỗi mà thay đổi nhanh

oThiết kế thiếu

oĐảm bảo chất lượng cho thay đổi nhanh

oKiểm soát quản lý không đầy đủ

oHòa nhập thường xuyên

oThiếu mất các nhiệm vụ cần thiết ngay từ phần ước lượng

oLên kế hoạch để làm bù sau: ví dụ cố gắng làm cho một mốc kiểm tra 2 tháng một

công việc đáng lẽ phải làm trong 3 tháng. Việc này sẽ bắt buộc phải lập lịch lại.

oLập trình theo kiểu đi một mạch không có xem xét lại và sửa chữa

1.3.3 Liên quan tới sản phẩm

oTăng yêu cầu phức tạp cho sản phẩm: khái niệm này có thể được hiểu là trường hợp gặp

rủi ro do đưa ra những yêu cầu phức tạp hơn bình thường, mà đáng lý nên như vậy.

oTăng tính năng: cũng giống như khái niệm tăng yêu cầu, đây là trường hợp gặp rủi ro (có

thể về chi phí hoặc thời gian thực hiện, chậm tiến độ…) do thêm vào những tính năng

phức tạp mà đáng lẽ ra không nên có.

oTăng yêu cầu phát triển hệ thống

oNhận thức được dự án mang tính cá nhân, không phải do tầm quan trọng hay sự cần thiết

của nó

oThương lượng theo kiểu đùa cợt

oPhát triển theo hướng nghiên cứu

1.3.4 Liên quan tới công nghệ

oTriệu chứng “nút xám”: dựa vào giải pháp công nghệ để giải quyết vấn đề trong công

việc mà chưa hiểu rõ toàn bộ phạm vi công việc đó.

oTiết kiệm quá mức từ các công cụ và phương thức mới

oCảnh báo điên rồ

oChuyển đổi các công cụ công nghệ trợ giúp tại thời điểm giữa quá trình thực hiện dự án

oThiếusự kiểm soát mã nguồn tự động

CHƯƠNG 2: CÁC TIẾN TRÌNH XỬ LÝ VÀ TỔ CHỨC

oNhững kiến thức cơ bản: Các giai đoạn quản lý và Các tiến trình xử lý

oTổ chức của dự án

oPhát biểu bài toán

oTôn chỉ dự án (Project Charter)

2.1 Các kiến thức cơ bản

Công việc cơ bản của giám đốc dự án bao gồm

- Định nghĩa phạm vi của dự án

- Xác định người tham  gia thực hiện dự án, chỉ định người ra quyết định, và các thủ

tục phát sinh

- Phát triển danh sách các nhiệm vụ chi tiết cần thực hiện (cấu trúc phân rã- WBS)

- Ước lượng các yêu cầu về thời gian thực hiện

- Phát triển biểu đồ luồng công việc quản lý

- Xác định ngân sách và tài nguyên cần thiết

- Đánh giá các yêu cầu

- Xác định và đánh giá các rủi ro để chuẩn bị các kế hoạch đối phó

- Xác định sự phụ thuộc

- Xác định và theo dõi các mốc kiểm tra thiết yếu

- Tham gia vào quá trình xem lại các giai đoạn của dự án

- Bảo toàn các tài nguyên cần thiết

- Quản lý tiến trình kiểm soát thay đổi

- Báo cáo trạng thái của dự án

Giới thiệu quyển sách PMBOK

Nội dung của quyển sách được cấu trúc theo các lĩnh vực tri thức (knowledge areas). Ngoài ra

việc quản lý dự án được trình bày theo các tiến trình xử lý (processes). Quá trình quản lý dự án là

một chuỗi các hành động (tiến trình) liên tiếp nhau, đầu vào của tiến trình sau có thể là đầu ra

cuả tiến trình trước đó. Nhiều tiến trình có cùng tính chất, phục vụ một mục đích chung gộp vào

với nhau thành nhóm các tiến trình. Mỗi tiến trình liên quan tới một lĩnh vực hay khía cạnh tri

thức của quản lý dự án ví dụ như tích hợp hệ thống, quản lý chi phí... Một khía cạnh tri thức

thường liên quan tới nhiều tiến trình.

Các tiến trình xử lý

1. Tiến trình xử lý quản lý dự án là những tiến trình mô tả và tổ chức các công việc của dự

án. Đây là trọng tâm của môn quản lý dự án.

2. Các tiến trình theo định hướng sản phẩm là các tiến trình xác định và xây dựng sản phẩm

của dự án. Chính là các quá trình tìm hiểu, phân tích và thiết kế một hệ thống phần mềm,

được học ở một số môn học trước đây.

Chín khía cạnh tri thức liên quan tới quản lý dự án là: Quản lý phạm vi thực hiện của dự án,

Quản lý về mặt thời gian, Quản lý về chi phí, Quản lý về chất lượng, Quản lý về tài nguyên con

người, Quản lý rủi ro, Quản lý mua bán, Quản lý về giao tiếp truyền thông, Quản lý tích hợp dự

án.

Năm nhóm tiến trình quản lý

1. Nhóm khởi tạo: là nhóm bao gồm các tiến trình liên quan tới khởi tạo một dự án

2. Nhóm lập kế hoạch: là nhóm liên quan tới các tiến trình lập kế hoạch cho một dự án

3. Nhóm thực thi: thực thi dự án

4. Nhóm theo dõi và kiểm soát: theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện dự án

5. Nhóm kết thúc dự án: là nhóm tiến trình liên quan tới kết thúc dự án

Các tiến trình trong mỗi nhóm này có thể đươc lặp lại trong mỗi giai đoạn phát triển dự án. Mỗi

tiến trình được mô tả rất chi tiết trong cuốn sách với các thông tin về đầu ra, đầu vào, các công

cụ kỹ thuật và phương pháp thực hiện tiến trình đó.

Tiến trình khởi tạo được mô tả như sau:

Đầu vào Đầu ra

Mô tả sản phẩm    Tôn chỉ của dự án

Kế hoạch chiến lược    Giám đốc dự án được chỉ định

Các tiêu chí lựa chọn dự án   Các ràng buộc

Các thông tin lịch sử   Các giả thiết

Các tiến trình lập kế hoạch: là các tiến trình nhằm mục đích thành lập và duy trì một lịch hoạt

động khả thi để hoàn thành công việc mà dự án đang nhắm tới. Lập kế hoạch bao gồm các tiến

trình được liệt kê dưới đây:

• Lập kế hoạch về phạm vi

• Định nghĩa phạm vi

• Định nghĩa công việc

• Lập trật tự công việc

• Ước  lượng  thời   gian thực hiện

công việc

• Lập kế hoạch quản lý tài nguyên

• Ước lượng chi phí

• Lên ngân sách

• Lập kế hoạch rủi ro

• Lập lịch thực hiện

• Lập kế hoạch chất lượng

• Lập kế hoạch truyền thông (giao

tiếp)

• Lập kế hoạch tổ chức

• Đáp ứng nhân viên

• Lập kế hoạch mua bán

• Phát triển kế hoạch dự án

Tiến trình thực thi: là các tiến trình nhằm mục đích phối hợp con người và các tài nguyên khác

để tiến hành dự án theo kế hoạch. Nhóm tiến trình này bao gồm các công việc sau:

• Thực thi kế hoạch của dự án

• Xác minh lại phạm vi

• Đảm bảo chất lượng

• Phát triển đội dự án

• Phân phối thông tin

• Vận động

• Lựa chọn nguồn

• Thủ tục hành chính cho hợp đồn

Tiến trình kiểm soát: là các tiến trình nhằm mục đích đảm bảo đạt được các mục tiêu của dự án

bằng cách theo dõi và đo đạc tiến độ và sửa chữa khi cần thiết. Nhóm tiến trình này bao gồm các

công việc sau:

Kiểm soát những thay đổi chung

• Kiểm soát thay đổi phạm vi

• Kiểm soát lịch thực hiện công việc

• Kiểm soát chi phí

• Kiểm soát chất  lượng

• Báo cáo năng suất

• Kiểm soát việc đáp ứng rủi ro

Tiến trình đóng dự án: là nhóm tiến trình chính thức hoá việc tiếp nhận dự án và đưa dự án tới

một kết thúc chuẩn. Nhóm này bao gồm các công việc sau:

• Các thủ tục hành chính đóng dự án

• Thanh lý hợp đồng

2.2 Các cách tổ chức dự án

2.2.1Các loại sơ đồ mô tả tổ chức dự án

Sơ đồ theo cấu trúc cách mô tả tổ chức dự án loại này tập trung vào các vai trò và trách nhiệm

trong dự án, cách thức phối hợp và kiểm soát dự án. Sơ đồ của tổ chức giúp định nghĩa sơ đồ loại

này.

Sơ đồ theo tài nguyên con người: loại này tập trung vào sự gắn kết giữa nhu cầu của tổ chức và

con người

Sơ đồ theo chính trị giả sử tổ chức được cấu thành bởi các cá nhân và nhóm người có mối quan

tâm khác nhau. Với loại này thì xung đột và quyền lực là các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

Sơ đồ theo biểu tượng loại này tập trung vào các biểu tượng và ngữ nghĩa liên quan tới các sự

kiện. Với loại sơ đồ này thì văn hóa rất quan trọng

2.2.2 Cấu trúc của một tổ chức

Một tổ chức có thể được phân chia thành các nhóm theo chức năng. Ví dụ nhóm kỹ thuật, kinh

doanh, thiết kế, v.v.. Có thể được phân chia theo dự án bao gồm dự án A, dự án B, và thu nhập từ

các dự án có ảnh hưởng đến việc cấu trúc tổ chức như vậy. Kiểu lai giữa hai kiểu phân chia tổ

chức trên là kiểu ma trận, dựa trên hai chiều: chiều thứ nhất theo chức năng và chiều thứ hai là

theo dự án. Mô hình quản lý chương trình bao gồm nhiều dự án sẽ phức tạp hơn. Mô hình này

phù hợp với các dự án có chu trình phát triển ngắn, cần thiết cho quá trình phát triển nhanh một

hệ thống.

Ví dụ về tổ chức theo chức năng được thể hiện ở hình vẽ dưới đây

2.3 Phát biểu bài toán và tôn chỉ dự án

2.3.1 Phát biểu bài toán (SOW)

Tài liệu SOW là một bản mô tả các công việc cần được thực hiện cho dự án trong đó có thiết lập

các điều kiện ràng buộc và ranh giới với bên ngoài (được gọi là biên). Phát biểu bài toán được

chia làm hai loại phát biểu bài toán theo cách thông thường SOW và phát biểu bài toán dưới

dạng một hợp đồng (CSOW). CSOW sử dụng ngôn ngữ luật hợp pháp như một phần của ngữ

cảnh thầu dự án. Loại này có thể được sử dụng trong hợp đồng chính thức cuối cùng vì thế khi

soạn thảo nó cần cẩn thận, cụ thể và rõ ràng.

Tài liệu phát biểu bài toán thường được hoàn thành ngay sau khi dự án được chấp thuận và có

thể có nhiều phiên bản khác nhau có thể kể đến

1.  Danh sách các sản phẩm chuyển giao

2.    Bản chi tiết hơn trong RFP

3.    Phiên bản thầu từ hợp đồng

2.3.2 Tôn chỉ của dự án

Là một bản mô tả dự án ở mức tổng quát về nhu cầu công việc, mô tả sản phẩm và các giả thiết

cần thiết lập. Bản mô tả này thường ra sau bản phát biểu bài toán SOW và chỉ dài khoảng 2-3

trang (có thể dài hơn)

Một dàn ý điển hình của bản tôn chỉ dự án bao gồm những thành phần sau

– Tổng quan bao gồm

• Nhu cầu công việc

• Mục tiêu của dự án

• Các phương pháp và cách tiếp cận để có thể thực hiện thành công dự án

– Phạm vi chung của công việc

– Ngân sách và lịch thực hiện chung chung

– Trách nhiệm và vai trò của mỗi thành viên trong đội dự án

– Các giả thiết cần được thiết lập cho môi trường và hệ thống hiện tại để có thể thực

hiện được dự án và triển khai sản phẩm sau khi kết thúc

Một ví dụ về tôn chỉ dự án (project charter)

• Các giả thiết cần thiết lập

– Chúng ta sẽ sử dụng lại kiến trúc của hệ thống đặt hàng trước đó

– Hệ thống sẽ được xây dựng sử dụng một mô hình cung cấp dịch vụ ứng

dụng (ASP)

– Khách hàng sẽ cung cấp những chuyên gia về nghiệp vụ khi cần thiết trong

quá trình phát triển

– Hệ thống sẽ chạy trên các tài nguyên máy tính và mạng sẵn có

– Khách hàng sẽ ký nhận các sản phẩm bàn giao trung gian trong vòng một

tuần sau mỗi lần bàn giao

– Tất cả dữ liệu chuyển giao từ khách hàng sẽ có sẵn ở dạng XML

– Đây sẽ là một ứng dụng trên Web

– Đội phát triển dự án nội bộ sẽ thực hiện các công việc

– Công cụ soi chiếu sẽ được nhận giấy phép từ một tổ chức thứ ba

– Chúng tôi sẽ hợp tác với một công ty phát triển nước ngoài để tạo các hệ

thống bảo mật

• Những người tham gia chính

– Nhà tài trợ:  Phó giám đốc phụ trách thị trường

– Nhà tài trợ : Hiệp hội Five Star Brokerage

– Nhà tài trợ : Tổng giám đốc Bill Smith

– Người dùng: nhân viên trực điện thoại

– Người dùng: các nhà băng liên quan

– Các khách hàng: Các công ty luật kích cỡ vừa và nhỏ

– Các khách hàng: Quý ông từ 30-45 với thu nhập ít nhất $75K

• Sản phẩm bàn giao

– Trang Web bán lẻ

quyển catalog đầy đủ

hệ thống giỏ hàng mua bán

bộ máy tìm kiếm

hệ thống đăng ký người sử dụng

– Hệ thống mua bán

Hệ thống đặt hàng

Quản lý thông tin giao dịch

Công cụ thực thi các đơn đặt hàng

Các hệ thống tích hợp

Cơ sở hạ tầng cho bảo mật

• Các sản phẩm bàn giao

– Ứng dụng hợp tác

Mạng và phần cứng

quản lý tài nguyên con người  di  động  trên

Web

Kết nối cho mạng riêng ảo

Ứng dụng   cổng quản   lý tái   sản   “Asset

Management Viewport”

Công cụ tạo báo cáo tuỳ biến

oCho phép người dùng truy cập được

tới kho dữ liệu

oPhân   phối   dưới  dạng   HTML   và

Excel

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

• Ngoài phạm vi dự án

– cung cấp hệ thống cập nhật tin tức

– tính giá động

– công cụ đấu giá

– tích hợp với luật pháp

– hệ thống trợ giúp

• Lịch thực hiện

– Ước tính thời gian phát triển hệ thống từ 12-14 tháng tổng số

– Dự án được dự định bắt đầu trong quý 1 2010 và kết thúc trong

quý 3 năm 2010

– Phiên bản đầu tiên được dự định bàn giao trong vòng 10 tháng và

phiên bản tiếp theo dự định sau 4-6 tháng

CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Nội dung chương bao gồm

1. Nhắc lại các giai đoạn phát triển hệ thống đã được học trong môn công nghệ phần mềm.

2. Chuẩn bị

3. Khởi tạo dự án

4. Chu trình Lập kế hoạch

3.1 Nhắc lại các giai đoạn phát triển hệ thống

Để ôn lại những giai đoạn phát triển hệ thống đã được học trong các môn học trước đây, chúng ta

tham khảo hai hình vẽ sau.

Các giai đoạn của dự án được thể hiện ở hình vẽ dưới đây.

3.2 Quá trình chuẩn bị

Đây không phải là một phần của dự án, tức là sẽ không có kinh phí cho quá trình này khi quyết

toán nhưng nó lại là một quá trình không thể thiếu được trong toàn bộ chu trình phát triển dự án,

có thể coi là bước khởi đầu quan trọng của một dự án.

Mục đích của việc chuẩn bị là phát triển và hoàn thiện những mục tiêu của dự án xuất phát từ

những ý tưởng mơ hồ ban đầu. Nói một cách khác, quá trình này hiện thức hoá các ý tưởng để

đưa ra các mục tiêu cụ thể.

Các sản phẩm phân phối chính của quá trình chuẩn bị này là một bản phác thảo những ý chính

của dự án, là các tài liệu mang tính quyết định. Người thực hiện và tham gia vào quá trình này là

khách hàng, giám đốc dự án và nhóm phân tích nghiệp vụ. Giám đốc dự án thường xuyên phải

trao đổi với khách hàng để xác định được các mục tiêu của dự án và phát biểu được bài toán cụ

thể từ những ý tưởng ban đâu. Đội phân tích nghiệp vụ tham gia tích cực vào quá trình này để

xác định đầy đủ và rõ ràng những yêu cầu của bài toán.

Các công cụ và kỹ thuật cần thiết cho quá trình này chủ yếu dựa trên giao tiếp và truyền thông:

giao tiếp giữa đội dự án (giám đốc dự án và nhóm phân tích nghiệp vụ) với khách hàng để phát

biểu bài toán một cách rõ ràng, mạch lạc, để xác định các yêu cầu. Ngoài ra, ban giám đốc của

dự án và công ty cần thực hiện các nghiên cứu để chuẩn bị cho dự án, ví dụ phân tích nghiên cứu

các yếu tố ảnh hưởng tới dự án, những vấn đề kỹ thuật, con người, v.v...

3.3 Quá trình khởi tạo dự án

Đây là một hoạt động chính trong việc quản lý một dự án. Quá trình này được thực hiện ngay sau

quá trình chuẩn bị và nằm trong nhóm các tiến trình khởi tạo của dự án.

Trong quá trình này, những quyết định của các khách hàng và của đội ngũ quản lý dự án sẽ được

đưa ra để khởi tạo dự án. Các quyết định này liên quan tới tất cả các khía cạnh tri thức của quá

trình quản lý dự án bao gồm các cách tiếp cận để quản lý và :

• Các quyết định cho việc quản lý tích hợp hệ thống của dự án bao gồm việc xác định

các giả thiết đối với hệ thống, ràng buộc của dự án, các tiêu chí chấp thuận sản phẩm của

khách hàng

• Các quyết định cho việc quản lý chi phí bao gồm việc ước lượng chi phí cho các công

việc của dự án và phân tích tài chính của dự án

• Các quyết định cho việc quản lý giao tiếp

• Các quyết định cho việc quản lý phạm vi bao gồm việc xác định các sản phẩm phân phối

cuối cùng tới khách hàng  và những sản phẩm sẽ không cần phải bàn giao)

• Các quyết định cho việc quản lý chất lượng

• Các quyết định cho việc quản lý rủi ro bao gồm việc xác định các rủi ro của dự án

• Các quyết định cho việc quản lý thời gian bao gồm ước lượng thời gian, xác định những

mốc thời gian quan trọng để xem xét lại các công việc của dự án.

• Các quyết định cho việc quản lý tài nguyên con người bao gồm việc xác định tổ chức của

dự án, các vai trò và trách nhiệm trong đội dự án, các trách nhiệm của khách hàng và các

yêu cầu về nguồn tài nguyên cần thiết cho dự án

Các quyết định cho việc quản lý mua bán và chi trả cho các hợp đồng ký với khách hàng

Giả thiết: là các yếu tố được cho là đúng, có thật hoặc chắn chắn cho mục đích lập kế hoạch

của dự án. Các giả thiết có thể ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh như quản lý chi phí, quản lý

rủi ro, quản lý phạm vi ...của việc lập kế hoạch và đôi khi nó cũng là một yếu tố thúc đẩy tiến độ

của dự án. Đội dự án thường xuyên phải xác định, lập tài liệu và kiểm tra tính đúng đắn của giả

thiết như trong quá trình lập kế hoạch. Một lưu ý là mỗi giả thiết thường liên quan tới một mức

độ rủi ro khác nhau, chấp nhận giả thiết là chấp nhận một sự rủi ro nếu như giả thiết đó không

đúng.

Ràng buộc: là các yếu tố làm hạn chế sự lựa chọn của đội dự án. Một dự án có thể có các ràng

buộc về chi phí, thời gian, tài nguyên con người, kỹ thuật và các ràng buộc khác.Ví dụ:

– Các mốc thời gian xuất phát từ ngoại cảnh

– Cận trên của ngân sách dành cho dự án

– Sự phụ thuộc với các dự án khác, v.v...

Những người tham gia dự án   :   là các cá nhân và tổ chức tham gia tích cực vào dự án hoặc lợi

nhuận của họ bị ảnh hưởng tốt hoặc xấu bởi quá trình thực thi hoặc kết thúc dự án; Những cá

nhân này có nhiều ảnh hưởng tới dự án và kết quả của nó. Những người tham gia dự án có thể kể

đến  Giám đốc dự án

– Khách hàng

– Tổ chức thực hiện

– các thành viên đội dự án

– Người tài trợ

Tài liệu xác định dự án là một tài liệu tổng quan thiết lập phạm vi của dự án.Nó là cơ sở tiền đề

dựa trên đó, khách hàng và các nhà quản lý có thể đưa ra một quyết định.

Quá trình lựa chọn một dự án thích hợp để thực hiện được mô tả như hình vẽ sau trong đó người

quản lý cấp cao nhận các thông tin từ tài liệu xác định dự án, kết hợp với một số các thông tin

khác như kế hoạch chiến lược của công ty, các thông tin lịch sử và các tiêu chí để lựa chọn dự

án, thiết lập tôn chỉ của dự án

Mục đích của quá trình khởi tạo là

-Chính thức khởi tạo một dự án mới hoặc khởi tạo một giai đoạn tiếp theo của một dự án

đã có

- Lặp lại quá trình khởi tạo tại thời điểm bắt đầu của mỗi pha giúp cho dự án tập trung

vào những nhu cầu nghiệp vụ.

3.4 Quá trình lập kế hoạch

Một trong những công việc quan trọng nhất của quản lý dự án phần mềm là công việc lập kế

hoạch. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao cần lập kế hoạch và lập kế hoạch cần

những công việc gì, liên quan tới những vấn đề gì.

Lý do cần có một kế hoạch cho việc phát triển một dự án. Ta biết rằng làm dự án là để tạo ra một

sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất nên mỗi dự án đều có những đặc thù riêng. Một bản kế hoạch

cho dự án chính là một bản hướng dẫn việc thực thi dự án từ trước khi dự án được thực hiện để

đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả tốt theo mong muốn. Công việc cần thiết của lập kế hoạch là

thiết lập và lưu lại các giả thiết cho việc lập kế hoạch dự án, đồng thời lập tài liệu lưu các quyết

định kế hoạch liên quan tới các phương án thay thế được chọn khi thực thi dự án. Lý do cuối

cùng của việc cần có một bản kế hoạch là vì bản kế hoạch tạo môi trường giao tiếp thuận lợi giữa

những người tham gia dự án và cung cấp bản kế hoạch gốc cho việc đo tiến độ và kiểm soát việc

thực thi dự án.

Khi lập kế hoạch, chúng ta cần quan tâm tới tất cả chín khía cạnh tri thức được trình bày ở trên

để tạo ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Nhắc lại chín khía cạnh đó bao gồm: quản lý tích hợp hệ

thống, quản lý phạm vi, quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án, quản lý tài nguyên con

người của dự án, quản lý truyền thông giao tiếp, quản lý các rủi ro của dự án và quản lý việc mua

bán và ký kết hợp đồng. Quá trình lập kế hoạch bao gồm việc lập ra bản kế hoạch phát triển dự

án trong đó gồm bản các kế hoạch về các khía cạnh trên, việc lập kế hoạch cho mỗi khía cạnh

cũng như cho bản phát triển chung được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần, theo nhiều vòng và

được cập nhật lại khi có thêm những điều chỉnh.

Tài liệu kế hoạch dự án:  Là sản phẩm của quá trình lập kế hoạch. Nó là một tài liệu chính thức

được thông qua bởi các nhà quản lý của dự án và của công ty. Lưu ý một kế hoạch dự án không

chỉ là một lịch thực hiện mà ngoài việc bao gồm lịch thực hiện các công việc của dự án nó còn

bao gồm:  Cách tiếp cận quản lý dự án; Phạm vi dự án,  ước  lượng  chi phí, tài nguyên, trách

nhiệm; Kế hoạch quản lý tài trợ cho các khía cạnh trên; Kế hoạch đo đạc năng suất cho phạm vi,

lịch và chi phí; Các vấn đề mở chưa giải quyết và các quyết định còn bị trì hoãn.

Các tài liệu của dự án được chia làm hai loại: Loại thứ nhất là cho quản lý dự án và Loại thứ hai

là cho sản phẩm. Loại quản lý dự án bao gồm cả tài liệu cho việc lập kế hoạch, còn loại cho sản

phẩm thì bao gồm các tài liệu về xác định yêu cầu của dự án, phân tích, thiết kế, triển khai và

hướng dẫn sử dụng (đã được trình bày trong một môn học khác). Các tài liệu lập kế  hoạch bao

gồm

Bản kế hoạch phát triển phần mềm (SDP)

Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm (SQAP)

Bản kế hoạch quản lý cấu hình phần mềm (SCMP)

Bản kế hoạch quản lý rủi ro của dự án

Bản kế hoạch cải thiện tiến trình làm phần mềm

Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp

Bản kế hoạch chuyển đổi hệ thống từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

Bản kế hoạch vận hành hệ thống mới

Trên đây liệt kê các tài liệu kế hoạch nói chung, với mỗi dự án giám đốc không nhất thiết phải

tạo hết những tài liệu này mà cần lựa chọn các tài liệu thích hợp, mỗi tài liệu không cần quá dài

nhưng cần đầy đủ thông tin và được viết rõ ràng, nếu tuân thủ theo một mẫu chung thì tốt hơn.

Tài liệu của một dự án có thể là một tập con của những tài liệu trên ví dụ như

Bản kế hoạch phát triển phần mềm

Bản kế hoạch quản lý rủi ro

Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm

Bản kế hoạch quản lý cấu hình phần mềm

Một bộ tài liệu lập kế hoạch dự án khác có thể là:

Phân tích ROI của dự án: bản phân tích tài chính những giá trị thu được của dự án

Phát biểu bài toán: định nghĩa bài toán và phạm vi dự án

Tôn chỉ dự án (Project Charter):

Kế hoạch quản lý dự án phần mềm (SPMP)

Kế hoạch về ngân sách

Ma trận gán trách nhiệm (RAM) cho từng thành viên trong đội dự án

Kế hoạch quản lý rủi ro

Các tài liệu cho sản phẩm bao gồm

Phát biểu nhu cầu: là tài liệu mô tả cụ thể các yêu cầu chức năng của hệ thống cần

xây dựng

Mô tả giao diện hệ thống: mô tả giao diện với người sử dụng của hệ thống

Mô tả yêu cầu phần  mềm

Mô tả thiết kế phần mềm: bản thiết kế các chức năng

Kế hoạch xác thực phần mềm: tài liệu kế hoạch kiểm tra tính đúng đắn của phần mềm

Tài liệu người dùng: tài liệu hướng dẫn người sử dụng phần mềm

Kế hoạch hỗ trợ:  mô tả các kế hoạch huấn luyện và hỗ trợ người sử dụng dùng phần

mềm sau khi nó được cài đặt.

Tài liệu bảo dưỡng: hướng dẫn bảo dưỡng và sửa chữa những lỗi thường gặp.

Tài liệu kế hoạch phát triển/quản lý dự án phần mềm (SDP/SPMP) được coi là tài liệu quan trọng

nhất trong dự án (cùng với bản mô tả yêu cầu của dự án phần mềm-SRS) vì nó có thể được xem

như một bản tích hợp các tài liệu cơ bản khác và nó đuợc phát triển dần qua thời gian bằng cách

thêm từng phần nhỏ vào. Các thành phần cơ bản của tài liệu này bao gồm

Tổng quan về nhiệm vụ và hoàn cảnh, phạm vi của dự án

Các sản phẩm phân phối của dự án

Tổ chức dự án gồm những thành viên nào, giữ chức năng và nhiệm vụ gì

Các tiến trình quản lý dự án

Các tiến trình kỹ thuật cần thiết để thực hiện các công việc của dự án

Kế hoạch chi ngân sách cho dự án

Lập lịch thực hiện dự án

Kế hoạch quản lý truyền thông thường là một phần nằm trong kế hoạch quản lý dự án phần mềm

SPMP. Nó thể hiện và mô tả các luồng thông tin tới tất cả các bên liên quan của dự án như khách

hàng, giám đốc dự án, ban lãnh đạo của công ty, đội thực hiện dự án, nhà tài trợ v.v.... Kế hoạch

này sẽ mô tả việc thu thập và phân  phối thông tin trong tổ chức dự án. Nó lên kế hoạch họp hành

để báo cáo trạng thái thực hiện các công việc, được thực hiện hàng tháng, hàng tuần hay hàng

ngày là tuỳ thuộc vào mức độ khẩn trương và đặc thù của từng dự án, của từng thời điểm khác

nhau. Các báo cáo trạng thái của các nhóm liên quan sẽ được lưu lại và báo cáo tổng hợp lên cấp

quản lý cao hơn dự án vì chúng rất cần thiết đối với xác định tiến độ dự án, các định các rủi ro,

tính toán ngân sách, và quản lý tài nguyên nói chung

CHƯƠNG 4: PHÂN RÃ CÔNG VIỆC VÀ ƯỚC LƯỢNG

Nội dung chương bao gồm

• Tóm tắt về quản lý phạm vi

• Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

• Ước lượng

• Cơ bản về mạng

• Các kỹ thuật PERT & CPM

• Biểu đồ Gantt

4.1 Tóm tắt về quản lý phạm vi

được thể hiện trong hình vẽ dưới đây

Trong phần này chúng ta bàn luận về những vấn đề liên quan tới quá trình lập kế hoạch,

quá trình ước lượng cho dự án và lập lich thực hiện các công việc cho dự án. Để thấy

được quan hệ giữa ba nhiệm vụ cơ bản này của quá trình quản lý dự án, chúng ta cần hiểu

rõ ba nhiệm vụ đó là gì, khác nhau như thế nào.

– Lập kế hoạch là công việc xác định các hoạt động cần được thực hiện để hoàn

thành dự án. Các công việc nay không có ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể.

– Ước lượng là công việc xác định kích cỡ và khoảng thời gian cần thực hiện các

hoạt động đó.

– Lập lịch là công việc gắn thêm ngày bắt  đầu và kết thúc cụ thể cho từng hoạt

động. Để gắn nhãn thời gian một cách hợp lý, chúng ta cần xác định các mối quan

hệ giữa các hoạt động, trật tự  thực hiện các hoạt động đó và các tài nguyên cần

thiết.

Quá trình lập kế hoạch cho một dự án là một chương trình gồm 12 bước như sau:

1) Thiết lập mục  đích  và phạm vi của

dự án

2) Lựa chọn chu trình phát triển

3) Thiết lập kiểu nhóm /tổ chức

4) Lựa chọn đội làm việc

5) Xác định các rủi ro

6) Tạo cấu trúc phân rã công việc WBS

7) Xác định các nhiệm vụ cụ thể của dự

án

8) Ước lượng kích cỡ của các nhiệm vụ

9) Ước lượng công thực hiện

10) Xác định các sự phụ thuộc công việc

11) Gán tài nguyên cho từng nhiệm vụ

12) Lập lịch thực hiện các nhiệm vụ

Quá trình lập lịch được thực hiện như sau:

Bước 1. Xác định công việc cần được thực hiện cho dự án, các công việc này được thể hiện trong

lược đồ cấu trúc phân rã công việc (WBS).

Bước 2. Xác định kích cỡ của từng công việc được thực hiện. Công việc này cần dùng các kỹ

thuật ước lượng kích cỡ.

Bước 3. Xác định sự phụ thuộc giữa các công việc. Những sự phụ thuộc này sẽ được biểu diễn

bởi  đồ thị phụ thuộc, biểu đồ mạng  (sẽ được trình bày sau)

Bước 4. Ước lượng tổng thời gian các công việc được thực hiện, sau đó đưa ra lịch thực hiện

trong thực tế, loại trừ những ngày nghỉ, lễ tết.

4.2 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

Chúng ta sẽ trình bày quá trình xác định các công việc cần thực hiện cho dự án trước hay việc

xác định WBS. Việc ước lượng cho toàn bộ dự án phụ thuộc rất nhiều vào việc thiết lập WBS có

chính xác hay không. Bạn cảm thấy sao khi tôi hỏi “Dự án của bạn sẽ thực hiện trong bao lâu?”.

Chắc chắn bạn sẽ không dễ dàng có câu trả lời đúng ngay cả khi bạn là khách hàng thật của một

dự án có thực. Vậy bạn có thể giải quyết vấn đề này thế nào?

Một trong những cách tiếp cận để giải quyết vấn đề này là biện pháp phân nhỏ dự án. Bạn cần

phân chia dự án thành nhiều phần để có thể quản lý được. Tất cả các dự án đều cần bước này bởi

đây là một cách dựa trên nguyên lý “Chia để trị “. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của

một dự án là do 1) - Quên một số thứ thiết yếu cho dự án và 2) – Cố gắng nhắm tới những con số

ước lượng. Muốn biến những con số đó thành hiện thực.  Chúng ta cùng thử phân tích xem việc

phân nhỏ dự án sẽ giúp gì cho việc này.

Các nhân tố của một dự án bao gồm các chức năng, hoạt động và công việc được mô tả ví dụ

trong hình vẽ dưới đây

4.2.1 Định nghĩa chính thức

Một nhóm phân cấp theo định hướng các sản phẩm phân phối của các nhân tố dự án tổ chức và

định nghĩa toàn bộ phạm vi của dự án. Mỗi mức bên dưới thể hiện một định nghĩa dự án ở mức

chi tiết hơn.

Cấu trúc phân rã công việc là danh sách phân rã các hoạt động cần thực hiện của dự án.Cấu trúc

này gồm hai định dạng, sử dụng một hệ thống đánh số thập phân vs dụ 3.1.5 trong đó 0 thường

biểu diễn mức độ cao nhất

- Định dạng theo dạng các đầu mục (outline)

- Định dạng theo cây đồ họa (biểu đồ  tổ chức)

Cấu trúc thường bao gồm các nhiệm vụ phát triển phần mềm (sản phẩm cuối cùng giao cho

khách hàng), nhiệm vụ về quản lý và hỗ trợ dự án. Nó thể hiện các mối quan hệ bên trong của dự

án, mối quan hệ giữa các công việc cụ thể và nó không thể hiện sự phụ thuộc về thời gian và

khoảng thời gian cần thực hiện mỗi công việc.

Hai loại cấu trúc phân rã công việc WBS

1- WBS dạng hợp đồng (Contract WBS-CWBS): chỉ gồm hai hoặc ba mức đầu tiên, thường

dùng để theo dõi các công việc ở mức cao

2- WBS dạng dự án (Project WBS- PWBS) được định nghĩa bởi giám đốc dự án và các

thành viên của đội. Voi dạng WBS này, các công việc được gắn liền với các sản phẩm

phân phối. Loại này được dùng trong trường hợp cần theo dõi các công việc ở mức thấp

Trong ví dụ trên, 3 mức trên có thể được sử dụng bởi khách hàng cho việc báo cáo, 3 mức dưới

dùng cho việc quản lý các công việc bên trong của đội dự án. Các mức khác nhau có thể được áp

dụng cho những người sử dụng khác nhau. Ví dụ: Mức 1 dành cho người trao quyền, mức 2 cho

người làm ngân sách, mức 3 cho lập lịch

Ví dụ WBS được mô tả dưới dạng đầu mục được thể hiện dưới đây

0.0 Retail Web Site

1.0 Project Management

2.0 Requirements Gathering

3.0 Analysis & Design

4.0 Site Software Development

4.1 HTML Design and Creation

4.2 Backend Software

4.2.1 Database Implementation

4.2.2 Middleware Development

4.2.3 Security Subsystems

4.2.4 Catalog Engine

4.2.5 Transaction Processing

4.3 Graphics and Interface

4.4 Content Creation

5.0 Testing and Production

WBS có nhiều tiêu chí để phân loại, trong đó một số loại được mô tả dưới đây

• WBS được phân loại theo tiến trình hay theo định hướng hoạt động

• Ví dụ: Yêu cầu, Phân tích, Thiết kế, Kiểm thử

• Điển hình được sử dụng bởi giám đốc dự án

• WBS được phân loại theo sản phẩm hay theo  định hướng thực thể của dự án

• Ví dụ: bộ máy tài chính, hệ thống giao diện, cơ sở dữ liệu

• Thường được dùng cho người quản lý kỹ thuật

• WBS được phân loại do kết hợp giữa hai loại trên:

• Thường ít được sử dụng

• Ví dụ: các pha chu trình sống ở mức cao với các thành phần hoặc đặc tính

cụ thể bên trong mỗi pha

• Thường thể hiện các tiến trình sinh các sản phẩm

Ví dụ về WBS theo sản phẩm

Các loại WBS khác là các loại thay thể ít được sử dụng

– WBS phân loại theo tổ chức chức năng thành các loại

• Nghiên cứu, Thiết kế sản phẩm, Kỹ thuật, Thao tác

• Phân loại kiểu này có thể có ích cho các dự án mà độ đan chéo cao giữa

các chức năng

– WBS phân loại theo địa lý

• Có thể có ích  với các đội dự án phân tán về địa lý

• Ví dụ Đội NYC (NewYork City), San Jose, đội trong nước (Off-shore)

Các gói công việc (work package)

là khái niệm chung cho các nhiệm vụ riêng biệt với các kết quả cuối có thể định nghĩa được.

Thông thường, các gói công việc là các "lá" trên cây biểu diễn cấu trúc phân rã chức năng. Việc

phân rã đến các “lá” này phải tuân thủ các nguyên tắc sau

Luật "1 tới 2": Thường nhỏ tới mức do 1 hoặc 2 người làm trong 1 đến 2 tuần

Làm tiền đề cho tiến trình theo dõi và báo cáo

• Có thể gắn với các mục ngân sách (những con số chi tiêu)

• Có thể gắn với các tài nguyên con người được gán

Lý tưởng hoá, ngắn hơn là dài

• Dài thì cần thêm các ước lượng tiến độ

• Mang tính chủ quan hơn là tính "hoàn thành"

• Cho các dự án phần mềm, 2-3 tuần là nhiều nhất

• 1 ngày là nhỏ nhất (đôi khi là nửa ngày)

• Không quá nhỏ tới quản lý vi mô

Một số lưu ý đối với một bản WBS

• Danh sách các công việc, không phải các vấn đề

• Danh sách các việc có thể lấy từ nhiều nguồn:

– Phát biểu bài toán SOW, bản đề xuất, buổi lấy ý kiến, người tham gia, đội dự án

• Mô tả các hoạt động sử dụng "ngôn ngữ nút"

– có ý nghĩa nhưng được gắn  nhãn (terse labels)

• Tất cả các đường dẫn trong WBS không phải đi tới cùng một mức

• Không nên mô tả chi tiết hơn mức độ có thể quản lý được

Phương pháp luận để xác định WBS

• PM phải ánh xạ các hoạt động tới chu trình vòng đời dự án đã được chọn

• Mỗi loại chu trình có tập các hoạt động khác nhau

• Các hoạt động của tiến trình tích hợp xuất hiện cho toàn bộ quá trình

– Lập kế hoạch, quản lý cấu hình, kiểm thử

• Các pha thực hiện và bảo trì thường không có trong kế hoạch (được coi là sau dự án)

• Vài mô hình được dùng đương nhiên cho WBS

– Mô hình hình xoắn ốc, và các loại lặp lại khác

– Chuỗi tuyến tính vài lần

• Các sản phẩm phân phối của các nhiệm vụ thay đổi tuỳ theo phương pháp luận

4.2.2 Các kỹ thuật tạo WBS

• Kỹ thuật từ trên xuống: Bắt đầu ở mức cao nhất sau đó phát triển chi tiết các công việc ở

mức thấp hơn một cách hệ thống. Kỹ thuật này tốt nhất trong trường hợp

– Bài toán được hiểu thấu đáo

– Kỹ thuật và phương pháp luận không mới

– Giống với một dự án hay một bài toán trước đó

Tuy vậy nó được áp dụng trong hầu hết các trường hợp

• Kỹ thuật từ dưới lên: thường bắt đầu từ mức thấp nhất sau đó kết hợp các công việc ở

mức thấp thành các công việc ở mức cao hơn và tổng quát hơn.Nhược điểm của kỹ thuật

này là

– Tốn thời gian

– Cần tìm hiểu nhiều yêu cầu để hoàn thành

Nhưng cũng có ưu điểm là rất chi tiết

• Kỹ thuật tương tự: là kỹ thuật dựa trên WBS của một dự án tương tự, sử dụng một mẫu

sẵn có. Tương tự cũng có thể là tiền đề cho việc ước lượng. Kỹ thuật này có ưu điểm là

– Dựa trên kinh nghiệm thực tế trong quá khứ. Nhược điểm là:

– Cần có dự án tương tự

• Kỹ thuật cuộn sóng

– Lượt thứ nhất: đi sâu xuống mức1-3

– Thu thập thêm yêu cầu hoặc dữ liệu

– Đưa thêm vào nhiều chi tiết hơn sau đó

• Kỹ thuật tổng hợp ý tưởng:

– Tạo ra tất cả các hoạt động cần thực hiện cho dự án mà bạn có thể nghĩ đến

– Nhóm chúng vào thành các loại khác nhau

Cả hai loại kỹ thuật trên xuống và tổng hợp ý tưởng có thể được sử dụng trên cùng một WBS.

Chú ý rằng nên kéo tất cả những người đang thực hiện công việc liên quan tham gia kỹ thuật

tổng hợp các ý tưởng.

WBS quan trọng bởi nó là nền tảng của nhiều quá trình sau đây: Lập lịch theo dạng mạng, tính

chi phí, phân tích rủi ro, cấu trúc tổ chức, kiểm soát, đo đạc tính toán

Một số hướng dẫn khi tạo WBS

• Tạo WBS nên dễ hiểu

• Một vài công ty có chuẩn cho sơ đồ này nên có thể dùng chuẩn đó để to WBS

• Một vài mục ở mức cao nhất như quản lý dự án nên có trong WBS của mỗi dự án

– Các mục khác thay đổi theo từng dự án

• Vấn đề gây ảnh hưởng xấu nhiều nhất cho dự án là cái đang còn thiếu trong cấu trúc

WBS

• Phân rã các mục đến khi bạn có thể đưa ra được sự ước lượng chính xác về thời gian và

chi phí

• Đảm bảo mỗi yếu tố liên quan tới một sản phẩm phân phối

• Chi tiết nên đến mức nào? Không nên quá chi tiết

– Mỗi mức không nên có quá 7 mục

– Nó có thể tăng trưởng qua thời gian

• Công cụ nào nên được sử dụng?

– Excel, Word, Project

– Công cụ vẽ sơ đồ tổ chức (Visio, Visual Paradigm)

– Các ứng dụng thương mại đặc thù

• Dùng lại một mẫu tham khảo nếu bạn có sẵn

4.3 Công việc ước lượng trong quản lý dự án

Đây là một công việc cần thiết cho quá trình lập kế hoạch cho dự án vì bất kể dự án nào cũng cần

phải được dự toán trước về chi phí, nhân công thực hiện, thời gian thực hiện và tài nguyên cần

thiết khác. Công việc ước lượng là một công việc rất khó thực hiện vì việc ước lượng thường

không chính xác và thường dựa trên một phương pháp ước lượng thích hợp hoặc dựa trên kinh

nghiệm của người thực hiện công việc này. Một ước lượng chính xác là một điều không tưởng.

Lấy một ví dụ bạn thử ước lượng xem sẽ tốn bao nhiêu thời gian để từ trường về đến nhà hôm

nay. Khó có thể ước lượng chính xác được bởi vì rất có thể ra đường, giao thông tắc nghẽn, hay

xấu hơn nữa là xe bạn bị xịt lốp,…Dựa trên những tiền đề nào bạn ước lượng được như vậy? Bạn

dựa trên kinh nghiệm? hay tính một giá trị trung bình dựa trên nhiều lần di chuyển. Giá trị bạn

đưa ra bao giờ cũng xảy ra với xác suất nào đó. Đối với hầu hết các dự án phầ mềm, không có

khái niệm "giá trị trung bình" như vậy. Hầu hết các ước lượng trong quá trình làm dự án phần

mềm đều sai khoảng 25-100%. Sự không chắc chắn của việc ước lượng được thể hiện ở biểu đồ

sau, sự không chắc chắn giảm dần theo quá trình phát triển dự án, giai đoạn đầu tiên có sự ước

lượng không chắc chắn nhất, thêm nữa sự không chắc chắn cũng còn phụ thuộc vào kích cỡ tăng

trưởng của dự án, dự án càng lớn sự không chắc chắn càng cao

iệc ước lượng có sai số tùy theo kích cỡ của dự án. Với dự án có kích cỡ:

– nhỏ (10-99 điểm chức năng - FPs), thay đổi khoảng 7% so với ước lượng sau khi

tìm hiểu yêu cầu

– trung bình (100-999 FPs), thay đổi 22%

–  Lớn (1000-9999 FPs) thay đổi 38%

– Rất lớn (> 10K FPs) thay đổi 51%

Những con số ước lượng được tạo ra, sử dụng và chuẩn hóa trong quá trình lập kế hoạch chiến

lược, nghiên cứu tính khả thi và/hoặc phát biểu bài toán, đưa bản đề xuất của dự án, đánh giá đơn

vị trung gian hỗ trợ cho việc sản xuất của dự án và hợp đồng thứ cấp với tổ chức dự án, quá trình

lặp lại của việc lập kế hoạch dự án.

Công việc ước lượng cho một dự án bao gồm các quá trình cơ bản sau

1) Ước lượng kích cỡ của các sản phẩm phân phối khi dự án kết thúc

2) Ước lượng công sức thực hiện  các công việc nhỏ (theo công thực hiện trong một

tháng, hoặc trong ngày-ngày công)

3) Ước lượng lịch thực hiện cho từng công việc

Chú ý: Không phải tất cả các bước này đều luôn được thực hiện một cách tường minh,

mà có thể một bước được thực hiện một cách gián tiếp trong một bước khác. Khi lập lịch thực

hiện cho các công việc của dự án có hai khái niệm chúng ta cần biết đó là

+ Ngày mục tiêu: là ngày được đề xuất bởi đội làm công việc kinh doanh và được thông

báo với khách hàng. Một điều cần lưu ý là không nên cam kết ngày mục tiêu quá nhanh, ngay

sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, hay sau khi nhận công việc.

+ Ngày cam kết: là ngày được sự đồng ý của đội dự án. Ngày cam kết này được đưa ra

sau khi bạn làm công lịch thực hiện công việc của dự án và có chỉnh sửa sao cho phù hợp với

tiến độ thực hiện.

4.3.1 Các phương pháp luận cho việc ước lượng

Bao gồm phương pháp từ trên xuống, từ dưới lên, tương tự, dùng sự phán đoán của chuyên gia

và phương pháp dùng thuật toán hoặc tham số (sử dụng công thức toán học, xác suất và các biểu

thức để tính toán)

1. Phương pháp ước lượng trên-xuống:

Là phương pháp ước lượng những công việc có kích cỡ lớn trước sau đó ước lượng

những công việc thành phần của chúng sau. Một vài phương pháp khác như phương pháp

ước lượng tương tự, dùng phán đoán của các chuyên gia hay các phương pháp tham số

cũng có thể là một dạng phương pháp ước lượng trên xuống.

Ưu điểm của phương pháp này là dễ tính toán và có hiệu quả sớm, nhất là việc ước lượng

các chi phí ban đầu và có thể dùng được ngay.

Nhược điểm của phương pháp này là có thể có những mô hình chỉ ước lượng ở mức tổng

thể được nhưng còn nhiều nghi vấn hoặc không phù hợp với mức nhỏ hơn. Nhược điểm

nữa là kém chính xác vì xuất phát từ ước lượng tổng thể, từ những công việc có kích cỡ

lớn, không tập trung vào chi tiết (những công việc có kích cỡ đủ nhỏ).

2. Phương pháp ước lượng dưới lên

Phương pháp này tập trung vào ước lượng những công việc ở mức chi tiết trước sau đó

tổng hợp những ước lượng nhỏ lại thành ước lượng ở mức lớn hơn. Công việc này phụ

thuộc rất nhiều vào cấu trúc phân rã chức năng –WBS, dựa vào cấu trúc đó để tổng hợp

từ chi tiết lên ước lượng tổng thể các công việc có kích cỡ cao hơn.

Ưu điểm của phương pháp này là nó chỉ hoạt động tốt nếu các hoạt động, công việc của

dự án được hiểu rõ hay WBS được tạo chính xác và mỗi công việc nhỏ được ước lượng

chính xác.

Nhược điểm của phương pháp này là nó sẽ không tốt nếu các công việc cụ thể không

được hiểu rõ. So với phương pháp từ trên xuống thì phương pháp này tốn thời gian hơn.

3. Dùng phán đoán của chuyên gia

Đây là phương pháp dùng một người có kinh nghiệm đối với dự án tương tự như dự án

đang cần thực hiện và được thực hiện gần đây. Người đó sẽ cung cấp những kinh nghiệm

và đưa ra những ước lượng tương tự như dự án trước đó. Độ chính các của việc ước

lượng theo phương pháp này phụ thuộc vào độ chuyên gia, hiểu biết thực sự của họ về

lĩnh vực tri thức và dự án trước đó.  Với phương pháp này, việc lựa chọn các ứng dụng

tương tự phải chính xác, và có tính hệ thống. Có thể sử dụng một hệ thống đánh trọng số

để lựa chọn dự án tương tự nếu như có nhiều dự án làm ứng cử viên.

4. Phương pháp dựa trên tham số

Phương pháp này ước lượng dựa trên một số tham số và một số mô hình toán học hoặc mô hình

xác suất thống kê. Chúng ta tìm hiểu một số đơnvị đo lường thuật toán được coi là tham số cho

loại phương pháp này.

+ Số dòng lệnh- LOC: là tổng số dòng lệnh, mã nguồn của tất cả các chức năng của dự án

+Điểm chức năng-FPs: là tổng số điểm mốc chức năng của các công việc trong dự án, ở

đây kích cỡ của dự án không được đo bằng số dòng lệnh bởi một số chức năng khó thì

khi cài đặt tuy số dòng mã nguồn có thể lớn nhưng công viết ra nó có thể rất ít, ngược lại

những chức năng có độ phức tạp lớn thì khá tốn công viết tuy rằng số lượng dòng lệnh

không nhiều.

+ Các đơn vị khác có thể là số lượng “bọt nổi” trong một cây tìm kiếm theo chiều sâu,

tìm kiếm theo thuật toán nổi bọt hay số lượng thực thể của mô hình thực thể liên kết hay

số lượng các tiến trình trên một biểu đồ cấu trúc.

Hai đơn vị hay được sử dụng nhất là LOC và FPs và được sử dụng theo các cách tiếp cận thuật

toán.

Ước lượng dựa trên LOC có

+ Ưu điểm là đơn vị đo lường nhìn chung dễ hiểu, cho phép so sánh cụ thể và rõ ràng, dễ đo đạc

trong thực tế.

+ Nhược điểm của LOC là khó ước lượng sớm trong chu trình phát triển dự án bởi lúc đó chưa

có thiết kế và lập trình nên chưa biết số lượng mã nguồn là bao nhiêu. Số lượng mã nguồn thay

đổi tuỳ theo ngôn ngữ lập trình. Nhiều chi phí không liên quan tới mã nguồn chưa được quan

tâm đến (ví dụ các nhiệm vụ xác định yêu cầu) mà chỉ tập trung tới việc phát triển chương trình

phần mềm. Các lập trình viên có thể được thưởng dựa trên # defects/# LOC (số lỗi/số mã

nguồn). Một nhược điểm nữa là các phần mềm sinh mã nguồn thường sản sinh mã thừa nên việc

ước lượng có tính đến mã thừa này sẽ không chính xác.

Một số vấn đề khi ước lượng LOC:

• Bạn không biết được có bao nhiêu dòng lệnh ngay từ đầu

• Nếu dùng các ngôn ngữ khác nhau thì số dòng lệnh sẽ khác nhau

• Mỗi kiểu lập trình khác nhau sẽ sản sinh ra số lượng dòng lệnh khác nhau

• Con số thống kê: năng suất trung bình của một lập trình viên 3,000 LOC/năm

Hầu hết các phương thức tiếp cận theo thuật toán có hiệu quả hơn sau khi quá trình tìm hiểu yêu

cầu (thường phải sau yêu cầu)

Ước lượng dựa trên điểm chức năng FP có một số đặc điểm sau

• Kích cỡ phần mềm được đo lường bởi số lượng và độ phức tạp của các hàm thực hiện

• Phương pháp luận tốt hơn đếm LOC

• Việc xác định điểm chức năng tương tự như đối với ngôi nhà trong đó

– Diện tích ngôi nhà ~= số dòng lệnh của phần mềm

– Số lượng phòng tắm và phòng ngủ ~= điểm chức năng

– Con số trước chỉ là kích cỡ, con số sau là kích cỡ và chức năng nên việc ước

lượng sẽ chính xác hơn

Các bước cơ bản để ước lượng theo phương pháp điểm chức năng

1. Đếm số chức năng nghiệp vụ của mỗi loại

– Các loại: đầu ra, đầu vào, truy vấn dữ liệu, cấu trúc tệp hoặc dữ liệu và giao diện

2. Thiết lập yếu tố độ phức tạp cho mỗi chức năng và sử dụng

– Đơn giản, Trung bình, Phức tạp

– Thiết lập một trọng số nhân có mỗi yếu tố (0->15)

– Dẫn tới một tổng số điểm chức năng không điều chỉnh được nữa

3. Tính toán một nhân tố ảnh hưởng và áp dụng nó cho mỗi chức năng

– Nó chạy từ 0.65 đến 1.35, và dựa vào các yếu tố

4. Kết quả thành "tổng điểm chức năng": Điều này có thể được sử dụng trong việc ước

lượng tương thích

Các vấn đề của phương pháp tham số: hầu hầu hết các dự án bạn sẽ gặp không sử dụng những

phương pháp này mà phương pháp này có hiệu quả hơn đối với những dự án lớn (Nơi mà một

tiền đề lịch sử quá khứ tồn tại), cũng gặp vấn đề chính cho hầu hết các dự án là thiếu các dự án

tương tự  vì vậy thiếu dữ liệu tương thích và vấn đề bắt đầu dự án thế nào

Ước lượng trong trường hợp dự án dùng lại mã nguồn

Mã nguồn được dùng lại không phải là miễn phí nên vẫn cần tính chi phí cho việc dùng lại này,

không được tính miễn phí. Mã nguồn bao gồm các loại: mã mới, mã sửa đổi từ mã cũ, và mã

nguồn dùng lại hoàn toàn. Nếu mã nguồn mà có lớn hơn 50% được sửa chữa thì được coi là mã

nguồn mới chứ không được coi là mã dùng lại. Đối với các mã được coi là dùng lại thì cần tìm

hiểu các loại phạm vi và tính toán như sau:

– Mã dùng lại chiếm 30% công của mã mới

– Mã sửa đổi là 60% mã mới

Nhân công cho tích hợp hệ thống với mã sửa đổi vẫn nhiều như việc tích hợp với mã mới.

Đến hiện giờ khi bạn biết "kích cỡ" sau quá trình ước lượng kích cỡ được trình bày ở trên, tiếp

đến chúng ta cần xác định "công" để xây dựng dự án. Việc này được thực hiện dựa trên nhiều mô

hình khác nhau như dựa trên kinh nghiệm, trên mô hình toán học và theo các tác nhân chủ quan

và được thể hiện theo đơn vị thời gian thực hiện. Ví dụ đơn vị tính công thực hiện là công một

người làm trong một tháng hay công của một người làm trong một tuần, trong một ngày.

Để tính công cần thiết để thực hiện sau khi ước lượng kích cỡ, chúng ta sử dụng một bảng

chuyển đổi từ kích cỡ ra công. Giống như với ước lượng kích cỡ bằng phương pháp dựa trên

tham số, những kỹ thuật này thực hiện tốt hơn nếu có dữ liệu lịch sử. Lại một lần nữa, đừng nhìn

vào các dự án "trung bình", thường thì các bước ước lượng kích cỡ và công sức được kết hợp lại

làm một công đoạn (điều này không phải được khuyến khích nhưng thường xảy ra). Lâp lịch

“dựa trên cam kết" thường được thực hiện trong đó yêu cầu người lập trình cam kết một ước

lượng (của chính người đó)

Các vấn đề của quá trình ước lượng nói chung

• Ước lượng về chất lượng là cần được thực hiện sớm trong giai đoạn đầu của dự án nhưng

có khó khăn là trong giai đoạn đầu này thông tin bị hạn chế nên rất khó thực hiện công

việc ước lượng.

• Dữ liệu ước lượng chính xác có sẵn vào giai đoạn cuối của quá trình phát triển dự án

nhưng lúc này chúng không cần thiết nữa vì công việc của dự án sắp hoàn thành.

• Ước lượng tốt nhất là dựa trên kinh nghiệm trước đó

• Nhiều dự án phần mềm thường có ít hoặc không có những yếu tố sau đây

– Các công nghệ thay đổi

– Dữ liệu lịch sử không sẵn có

– Sự đa dạng trong kinh nghiệm/ kiểu

– Bản chất chủ quan của việc ước lượng phần mềm

4.3.2 Một số lưu ý khi ước lượng

Nhận thức về các mốc thời gian cần hoàn thành

Các thời hạn đó có phải là "hạn thực tế" không? Có thể xem xét nó có được gắn với một sự kiện

bên ngoài hay không. Liệu thời hạn này cần có hay không để đảm bảo dự án thành công. Ví dụ:

kết thúc năm tài chính, hết hạn hợp đồng, hạn đến năm 2000 là những thời hạn “thực tế”, do

ngoại cảnh bên ngoài tác động và không thể thay đổi được.

Hoặc các thời hạn đó có phải "hạn giả" không? Nó có thể là thời hạn giả hay thời hạn mềm nếu

như nó được thiết lập bởi người có quyền bất kỳ vì thế nên có thể có một vài sự linh hoạt.

Việc thể hiện sự ước lượng trong tài liệu

Việc thể hiện sự ước lượng như thế nào cũng có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của dự án. Sự

đánh giá kết quả dự án có đúng với ước lượng ban đầu hay không phụ thuộc nhiều vào việc mô

tả ước lượng thế nào. Chằng hạn nếu ghi con số ước lượng một cách chính xác thì nếu kết quả là

một con số cụ thể khác, se dẫn tới kết luạn việc ước lượng sai, nhưng nếu ghi ước lượng trong

một khoảng nào đó sẽ đưa ra kết luận ước lượng đúng. Các kỹ thuật để thể hiện sự ước lượng

được trình bày dưới đây

• Thêm các nhân tố cộng hoặc trừ để thể hiện sự sai số cho ước lượng ví dụ 6 tháng

+/-1tháng

Sử dụng  các khoảng thời gian để thể hiện ước lượng ví dụ: 6-8 tháng

• Khi định lượng rủi ro thì thêm +/- với các thông tin được thêm mới vào

– +1 tháng với các công cụ mới không làm việc như mong đợi

– -2 tuần cho khoảng thời gian chậm trễ để thuê lập trình viên mới

• Nên thêm các ước lượng theo các tình huống

– Tình huống tốt nhất/ Theo kế hoạch/ Hiện tại/ Tồi nhất

• Trình bày sự ước lượng theo các ngày hoạt động

– Ví dụ cho Q3 02: quí 3 năm 2002

• Thêm các yếu tố khẳng định

– Ví dụ ước lượng cho tháng 4 xác suất 1-10%, cho tháng 7 xác suất

1-50%

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình ước lượng

Kinh nghiệm và kỹ năng của đội dự án ảnh hưởng rất lớn tới việc ước lượng dự án, làm

cùng một công việc thì các thành viên ở mức thấp thì sẽ cần ước lượng nhiều công hơn so

với các nhân viên ở mức cao hơn. Trong đội dự án, số lượng các thành viên ở mức thấp

thường cần nhiều hơn ở mức cao, ví dụ như một người mới hay tập sự được coi là những

thành viên ở mức thấp

Cần tính toán tới những thời gian không chỉ dành cho các công việc của dự án mà cần

tính cả nững thời gian cho các nhiệm vụ chung khác chẳng hạn như họp hành, nói chuyện

điện thoại, lướt web và các ngày nghỉ

Lưu ý và sử dụng những công cụ ước lượng thương mại đang có sẵn trên thị trường. Các

công cụ này thường yêu cầu dựa trên các dữ liệu trong quá khứ.

Lưu ý và tuân thủ theo luật Parkinson “Mở rộng công việc trong phạm vi thời gian cho

phép”. Có nghĩa là khi ước lượng các công việc bạn có thể mở rộng, thêm vào một số các

công việc phát sinh để toàn bộ dự án hoạt động có hiệu quả hơn, nhưng luôn phải lưu ý

chỉ thêm các công việc mới trong giới hạn thời gian cho phép.

Bệnh sinh viên “Nước đến chân mới nhảy” : sát đến thời hạn nộp sản phẩm mới tăng tốc

độ làm việc, sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của sản phẩm và tạo nhiều rủi ro